## Slide 1: Statusupdate Projekt Vision
Pascal Rudin
QL Technische Kommission, 10. August 2015
2015-08-05 pRu

## Slide 2: Stand Projekt
  Das Projekt schreitet voran, rund 70% der Phase 1 ist umgesetzt
  Die Fortschritte sind in den ORIs (One-Roof-Integration) sichtbar
  Dennoch ist der Entwicklungsstand für die letzten 30% noch nicht auf dem gewünschten Qualitätslevel, den wir erreichen wollen. Deshalb werden die Entwicklungsarbeiten verlängert
  Das Startzeitfenster bleibt unverändert (1. Semester 2016)
  Jedoch wird es innerhalb des Projektes terminliche Änderungen geben; diese werden nun zusammen mit SeaChange ermittelt

## Slide 3: Projektplan
September 2015 FUT Wave A
Oktober 2015 FUT Wave B
1. Semester 2016 Launch

## Slide 4: Field User Test FUT
  Schulung
  Schulung mit den involvierten Partnern (EWA, ESAG und Localnet AG) hat am 25.06.2015 stattgefunden.
  Rekrutierung Schulung der Endkunden erfolgt durch Quickline AG in Nidau
  Wave A (September 2015)
  Erweiterte Funktionstests
  100 Anwendungsfälle respektive Szenarien
  15 extensive Nutzer (Mitarbeitende)
  Installationstests
  FTTH und HFC
  Testvorgehen nach Anleitung
  Ziel: Sicherstellung der Benutzerfreundlichkeit

## Slide 5: Field User Test FUT (cont.)
  Wave B (Oktober 2015)
  Breites Feedback der Nutzer
  40 Tester
  Freies Testen ohne Anleitung
  Dazu motivieren, Vision täglich zu verwenden
  Dazu motivieren, alle Familienmitglieder am Test zu beteiligen
  Die Gruppe soll so nah wie möglich an realen Endbenutzern sein
  Ziel: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Markttauglichkeit des Produkts